	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 467/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04/CT-TTG NGÀY 13/02/2026 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030”
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng (để t/h);
- Lưu: VT, PTĐT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Tường Văn


 
KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04/CT-TTG NGÀY 13/02/2026 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 467/QĐ-BXD ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng thực hiện tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/02/2026.
- Xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và nội dung, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Các nhiệm vụ cụ thể và phân công các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Phát triển đô thị là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 -2030" và tại Phụ lục kèm theo Quyết định này đúng thời hạn; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đồng thời gửi về Cục Phát triển đô thị để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.
 
PHỤ LỤC:
CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04/CT-TTG NGÀY 13/02/2026 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030”
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 467/QĐ-BXD ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	TT
	Danh mục các nhiệm vụ
	Thời hạn hoàn thành
	Đơn vị thực hiện trong Bộ
	Đơn vị thực hiện trong Bộ
	Sản phẩm
	Nguồn vốn

	
	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	
	

	I.
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo
	Nhóm các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo

	1
	Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn
	Hàng năm
	Vụ Quy hoạch kiến trúc
	 
	Văn bản hướng dẫn; Báo cáo kết quả kiểm tra
	Ngân sách

	2
	Theo dõi, đôn đốc việc rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tính toán giải pháp phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị phát thải carbon thấp, tăng trưởng xanh và thông minh
	Hàng năm
	Cục Phát triển đô thị
	 
	Văn bản đôn đốc định kỳ
	Ngân sách

	3
	Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định tại Nghị định số 35/2026/NĐ-CP tại các địa phương
	Hàng năm
	Cục Phát triển đô thị
	Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng
	Báo cáo tổng hợp
	Ngân sách

	4
	Theo dõi, đôn đốc việc rà soát, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị tính toán giải pháp phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị phát thải carbon thấp, tăng trưởng xanh và thông minh
	Hàng năm
	Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng
	Cục đường bộ Việt Nam
	Văn bản đôn đốc định kỳ
	Ngân sách

	5
	Tuyên truyền, phổ biến; trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng lưới, đối thoại chính sách; đào tạo nâng cao năng lực về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh
	Hàng năm
	Cục Phát triển đô thị
	Vụ Pháp chế, Vụ Quy hoạch kiến trúc, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Văn phòng Bộ
	Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, văn bản tuyên truyền
	Ngân sách

	II.
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

	6
	Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong phát triển vật liệu xanh
	Quý II/2027
	Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng
	Viện Vật liệu xây dựng
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Ngân sách

	7
	Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về công trình sử dụng năng lượng hiệu quả, công trình tiết kiệm năng lượng
	Quý IV/2026
	Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng
	Các đơn vị có liên quan
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Ngân sách

	8
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về các giải pháp, mô hình công trình ứng phó ngập úng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu (mô hình thành phố bọt biển, công trình khẩn cấp, lưu trữ, điều hòa tái sử dụng nước mưa đô thị,…)
	Quý IV/2027
	Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng
	Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Viện Khoa học và công nghệ xây dựng
	Tiêu chuẩn
	Ngân sách

	III.
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
	Nhóm các nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn

	9
	Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Quý II/2026
	Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia
	Vụ Quy hoạch kiến trúc, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách

	10
	Lập quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
	2026 - 2030
	Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia
	Vụ Quy hoạch kiến trúc, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách

	11
	Xây dựng khung hướng dẫn về đô thị tăng trưởng xanh
	Quý IV/2026
	Cục Phát triển đô thị
	Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, các đơn vị có liên quan
	Văn bản hướng dẫn
	Ngân sách

	12
	Xây dựng Đề án thoát nước phòng, chống ngập úng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn 2050
	Quý IV/2028
	Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng
	Cục Phát triển đô thị, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Viện Khoa học và công nghệ xây dựng
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách

	IV.
	Nhóm các chương trình, dự án
	Nhóm các chương trình, dự án
	Nhóm các chương trình, dự án
	Nhóm các chương trình, dự án
	Nhóm các chương trình, dự án
	Nhóm các chương trình, dự án

	13
	Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2025 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo
	2025 - 2030
	Cục Phát triển đô thị
	Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, và các đơn vị có liên quan
	Đề xuất chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách


 
